## Matriz RCSP
ANEXO No 8
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
INVITACIÓN ABIERTA No. XXX DE 2022
MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | G | I | P | RO | Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso. | Declaratoria desierta del proceso, o demandado. | 1 | 5 | 6 | 6 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la ENTIDAD y el Grupo de Contratación | 2 | 2 | 4 | 4 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Dirección de contratos | Semanal
2 | E | EX | S | RO | No suscripción del contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista. | Declaratoria desierta del proces. Bienes desprotegidos. Abrir un nuevo proceso | 3 | 5 | 8 | 8 | CONTRATISTA | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la ENTIDAD y el Grupo de Contratación | 2 | 2 | 4 | 4 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Seguimiento al proyecto del pliego de condiciones | Semanal
3 | E | EX | S | RR | Cambios en la normatividad de los contratos de seguros que beneficien los intereses del asegurado y que deben ser incorporados en el contrato suscrito. | Que el oferente retire su oferta al momento de la suscripción. Bienes desprotegidos. Abrir un nuevo proceso | 3 | 5 | 8 | 8 | CONTRATISTA | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la ENTIDAD y el Grupo de Contratación, con el acompañamiento del corredor de seguros | 3 | 3 | 6 | 6 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Seguimiento al proyecto del pliego de condiciones | Semanal
4 | E | I | P | RF | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes | 3 | 3 | 6 | 6 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión de la ENTIDAD al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros | 1 | 2 | 3 | 3 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD del Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros | Semanal
5 | E | I | E | RF | Aumento de la siniestralidad de las pólizas que conforman el programa de seguros | Revocación de las pólizas por parte del contratista - Incremento del presupuesto para la nueva contratación | 3 | 4 | 7 | 7 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión de la ENTIDAD al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros | 3 | 2 | 5 | 5 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD del Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros. | Semanal
6 | E | EX | E | RE | Cambios en las condiciones de los contratos de reaseguro que ha suscrito el contratista y/o el retiro de respaldo de los reaseguradores | Revocación de las pólizas por parte del contratista por falta de respaldo por parte el mercado Reasegurador | 2 | 4 | 6 | 6 | CONTRATISTA | Supervisión de la ENTIDAD a los Estudios Previos entregados por el Asesor de Seguros | 2 | 2 | 4 | 4 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD a la documentación aportada por el Asesor de Seguros. | Semanal
7 | E | I | P | RO | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarandose desierto el proceso | 3 | 5 | 8 | 8 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión de la ENTIDAD a los Estudios Previos entregados por el Asesor de Seguros | 2 | 3 | 5 | 5 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD a la documentación aportada por el Asesor de Seguros. | Semanal
8 | G | I | P | RO | Cambios en la situación financiera del contratista que hace la toma de decisiones por parte de la Superintendencia Financiera | Cancelación de las pólizas - Realización de un nuevo proceso | 3 | 3 | 6 | 6 | CONTRATISTA | Supervisión de la Dirección Jurídica y del Área de Seguros | 2 | 2 | 4 | 4 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD a la documentación aportada por el Asesor de Seguros. | Semanal
9 | E | I | P | RO | Elaboración del cronograma de actividades en tiempos mínimos que impidan realizar los estudios y colocación necesaria en el mercado Asegurador de la póliza | Declaratoria desierta del proceso | 3 | 5 | 8 | 8 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión de la Dirección Jurídica y del Área de Seguros | 3 | 3 | 6 | 6 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD a la documentación aportada por el Asesor de Seguros. | Semanal
10 | E | I | E | RO | Agotar los límites de cobertura de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, transporte de valores y manejo global por siniestralidad | Quedar sin cobertura - Realizar un nuevo proceso - Solicitud de recursos | 3 | 8 | 11 | 11 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión de la Dirección Jurídica y del Área de Seguros | 3 | 2 | 5 | 5 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD a la documentación aportada por el Asesor de Seguros. | Semanal
11 | E | I | P | RO | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido | 2 | 3 | 5 | 5 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión de la Dirección Jurídica | 1 | 1 | 2 | 2 | No |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Revisión por parte de la ENTIDAD | Semanal
12 | E | I | S | RO | En la evaluación de las ofertas la ENTIDAD incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplian con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos | Puede ser demandado el proceso y declararse nulo | 3 | 5 | 8 | 8 | INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Supervisión por parte de la ENTIDAD y de los Oferentes | 2 | 3 | 5 | 5 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Supervisión permanente por parte de la ENTIDAD y los Oferentes al proceso | Diaria
13 | E | EX | S | RO | El proponente no subsana o no aclara un documento de la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo indicado | Rechazo de la oferta | 2 | 5 | 7 | 7 | COTRATISTA | Supervisión por parte de la ENTIDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Supervisión permanente por parte de la ENTIDAD al proceso | Diaria
14 | E | EX | S | RO | Cuando alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no tenga aprobado alguno o algunos de los ramos correspondientes a las pólizas para las cuales presenta propuesta | Rechazo de la oferta | 1 | 5 | 6 | 6 | CONTRATISTA | Supervisión por parte de la ENTIDAD y del Asesor de Seguros | 1 | 2 | 3 | 3 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Supervisión por parte de la ENTIDAD y del Asesor de Seguros | Diaria
15 | E | EX | S | RO | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta | 3 | 5 | 8 | 8 | CONTRAISTA | Supervisión por parte de la ENTIDAD | 1 | 3 | 4 | 4 | Si |  | 2022-03-04 | 2022-03-31 | Supervisión por parte de la ENTIDAD | Diaria

## NOMENCLATURAS
CLASE |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
Interno (I) | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
Externo (Ex) | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
ETAPA | [5 empty] | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
Planeación (P): | A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Selección (S): | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica