## DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones
Estructurar el Plan de Mercadeo 2019-2022 | analizar el estudio de mercado contratado por la empresa con datexco en el año anterior. | no se ha realizado el correspondiente análisis por parte de la ILC. | estrategias que ayuden a consolidar el mercado del Aguardiente Caucano y los demás productos de la ILC a nivel regional | 90 | 1 documento | generar el documento | N.A |  | una vez se tenga el documento de análisis se podrán generar las estrategias para consolidar y llegar al máximo de ventas, según consumo per cápita en el Cauca.
| definir los mercados en los cuales se puede ingresar sin restricción con los productos de la ILC y/o en los cuales se puede ofrecer el servicio de maquila | se han realizado acercamientos con las gobernaciones de algunos departamentos del país | obtener los permisos correspondientes para el ingreso de los productos de la ILC | 90 | No de departamentos con autorización / No total de departamentos gestionados | 30% | $ |  | se debe realizar los análisis correspondientes a las ventas nacionales de licores y a los estudios contratados por ACIL, para determinar el mercado potencial.
| establecer estrategias de ventas a corto y mediano plazo | la única estrategia de ventas son las ofertas mercantiles que aseguran unas cantidades mínimas dentro del Departamento | generar propuestas de ventas atractivas que logren la penetración de nuevos mercados y que consoliden las ventas del Departamento. | 90 | 1 documento | generar el documento | N.A
| priorizar el Plan de Medios a corto plazo para dar a conocer la marca a nivel nacional a través del Marketing digital y otro medios de trascendencia nacional | no hay publicidad a nivel nacional y el Marketing digital tiene presupuesto limitado | posicionar la marca AGUARDIENTE CAUCANO a nivel nacional, aprovechando los medios digitales que permiten segmentar y llegar a donde se quiere exactamente en términos publicitarios por parte la factoría. | 90 | Plan de Medios | generar el documento | N.A |  | establecer un presupuesto para la publicidad de los productos de la Industria Licorera del Cauca en nuevos mercados
crear la oficina de innovación y creatividad | desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes | No existe la oficina de innovación y creatividad | mejorar los productos existentes y tener nuevos productos para opfrecer en el mercado | 180 | creación del área | generar acto administrativo |  | gerente
aprovechar la tecnología para el fortalecimiento de la empresa en todas las areas especialmente las misionales (producción y copmercialización)
Ajustar los estudios existentes del proyecto de construcción y traslado de la Industria Licorera del Cauca al Parque Industrial | contratar el personal profesional e idoneo que realice el acompañamiento al estudio en ajustes, adecuaciones y seguimiento al Proyecto de construcción y traslado de la Factoría. | existe un estudio que se entregó hace 8 años, pero que debe actualizarse a la fecha de acuerdo a las nuevas necesdiades de la empresa | obtener un estudio que determine exactamente lo requerido y los costos para proyectar un traslado planificado en los proximos años | 360 | estudio | obtener adecuación del estudio |  | gerente
instalación y puesta en marcha de la nueva linea de producción | Terminar proceso de licitación y adjudicación de la linea de envasado | se está en prroceso de adjudicación a la licitación para adquirir nueva linea de envasado | Dejar operando la nueva linea de envasado | 360 | instalación de la nueva linea | puesta en marcha de la linea | 14.000.000.000 | Equipo Administrativo

## PLANEACION
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | DIVISIÓN PLANEACIÓN
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
Realizar seguimientos trimestrales al Plan Estratégico 2019-2022, Plan de acción 2020, BSC (Balance Score Card) | Solicitar a los Jefes de procesos los resultados de los Planes e indicadores cada trimestre para elaborar el informe correspondiente a la Gerencia, con el fin de tomar decisiones a tiempo. | se hicieron 3 seguimientos el año anterior, pero no se generaron los informes pertinentes para la Gerencia. | mejorar la toma de decisiones | 360 | Seguimiento realizado / total seguimientos programados (4) | 4 seguimientos en el año (100%) | N.A | Jefe División Planeación |  | 100% | se ha realizado un solo seguimiento
Generar informes cada trimestre de la situación de la empresa respecto al comportamiento del mercado | verificar las ventas y la situación financiera de la empresa mediante el sistema APOTEOSYS | se realizan informes periódicos por parte de planeación | poder hacer controles a tiempo e implementar estrategias de choque | 365 | informes realizados/informes establecidos (4) | 100% | N.A | Jefe División Planeación |  | 0% | a la fecha no se ha realizado el primer informe por cuanto no se tenían los datos
Realizar control y seguimiento al Mapa de riesgos establecido por la Industria Licorera del Cauca | Medir y controlar los riesgos con el fin de minimizarlos | Se actualizó el Mapa de riesgos en el 2019 y se le hicieron cambios necesarios, pero aún falta mejorar este sistema de control. | anticipar posibles amenazas para la empresa con estrategias y acciones correctivas | 365 | No de riesgos controlados y monitoreados/Total No de riesgos del Mapa | 100% | N.A | Jefe División Planeación y Jefe de control Interno |  | 0% | no se ha actualizado el mapa de riesgos, se deb hacer con cada una de las áreas ,
Construir Banco de Proyectos | acompañamiento a los diferentes proyectos de las áreas de la empresa, con el fin de que las ideas se conviertan en acciones realizables, con su respectivo responsable, así como los proyectos en marcha. | existen proyectos en documentos o en temas tratados en comités que no se han llevado a cabo. | Realizar dos proyectos en el año | 360 | No de proyectos realizados /No de proyectos programados (2) | 100% | N.A | Jefe División Planeación | se requiere del apoyo de un ingeniero Industrial en la división de Planeación para tener mas apoyo y asesoría en esta actividad | 0% | por temas de coyuntura el único proyecto que se ha llevado acabo es el de la producción del alcohol etílico y aún no se define la contratación del Ingeniero Industrial

## CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | CONTROL CALIDAD
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | PORCENTAJE DE EJECUCION | primer segimiento plan accion 2020
Implementar un sistema de control y aseguramiento de calidad (Decreto 1686 de 2012, NTC 411, NTC278, NTC 620, NTC1035, NTC300) | Realizar actividades de inspección, verificacion y pruebas de ensayo, de acuerdo a las especificaciones y criterios que determinen la calidad de las materias primas, insumos y productos terminados establecidos en la normatividad (dec. 1686 de 2012, NTC e ISO) | Se cumple con las diferentes actividades descritas en el plan de calidad de acuerdo a la normatividad | Ejecutar los procedimientos, instructivos y pruebas de ensayo para dar cumplimiento al sistema de control de calidad. | 200 | % cumplimiento =No. Actividades cumplidas/Total Actividades*100 | 100% | $610,739,690 | Profesional Universitario-Control de Calidad |  | Se encuentra pendiente la adquisicion de reactivos y equipos, los cuales no se ha logrado ejecutar debido a la falta de recursos.
0%
Implementar un reglamento tecnico que graantice la calidad de las bebidas alcoholicas en el proceso productivo (Decreto 1686 de 2012) | Realizar inspecciones de cumplimiento de requisitos sanitarios establecidos para infraestructura. | Se cumple parcialmente, debido a que las condiciones actuales de infraestructura presentan deterioro en las areas productivas lo que representan un riesgo alto en la inocuidad del producto, igualmente se realiza monitoreo del sistema. | Cumplir en su totalidad con los requisitos establecidos en la legislación (decreto 1686 de 2012), otras normas (NTC, ISO) e internas que aplican para el proceso productivo en la elaboración de bebidas alcoholicas. | 200 | % cumplimiento norma=No. requisitos cumplidos/Total requisitos*100 | 100% | $113,000,000 | Profesional Universitario-Control de Calidad | 0% | Se encuentra pendiente la adquisicion de insumos y materiales, asi como tambien darle cumplimiento a las adecuaciones de infraestructura de acuerdo a los requisitos establecidos para BPM
| Realizar inspecciones, monitoreo y control de cumplimiento de los requisitos del plan de saneamiento (programa de control de plagas, programa de limpieza y desinfeccion y abastecimiento de agua) | Se tiene estalecido el programda de cumplimiento de requisitos de buenas practicas de manufactura, atraves de inspecciones y monitoreo del sistema
Implementar los sistema de gestion de calidad (ISO 9001:2015), sistemas de ensayo para laboratorios y sello de calidad (NTC ISO 17025:, NTC | Cumplir con los requisitos establecidos en las normas ISO y NTC mencionados. | Se ha implementado parcialmente los requisitos establecidos en las normas que rigen la gestión, pruebas y ensayos, debido a que se requiere tener disponible de manera permanente con el personal idoneo. | Implementar en su totalidad los requisitos establecidos en las normas descritas a traves de la ejecución de los procedimientos, instructivos y pruebas de ensayo para dar cumplimiento al sistema de control de calidad. | 200 | % cumplimiento norma=No. requisitos cumplidos/Total requisitos*100 | 100% | $130,000,000 | Profesional Universitario-Control de Calidad | 0% | Se requiere contar con el personal idoneo permanente para la ejecucion de las actividades descritas en el programa preventivo de aseguramiento de calidad

## GESTIÓN DE LA CALIDAD
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
Asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad para la satisfacción del cliente y las partes interesadas. | Hacer seguimiento a todos los procesos, dando cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015 | Se realiza la revisión por la Dirección de forma semestral, en la que se informa a Gerencia acerca del desempeño de todos los procesos y el seguimiento a las oportunidades de mejora. | Se realiza la Revisión por la Dirección de forma semestral. | Enero y julio/2020 | Realización de la Revisión por la Dirección | 100% |  | Profesional Universitario de Gestión de Calidad |  | 100% | Se realizó el acta de la revisión por la dirección para la auditoría SGS
| Contribuir al adecuado funcionamiento de los procesos de acuerdo con la política de calidad, mediante el seguimiento al desempeño de los procesos a través del aplicativo SEVENET. | Desconocimiento en varias dependencias del manejo del aplicativo SEVENET, incluida Gestión de Calidad por falta de capacitación en el uso del mismo. | Todas las Divisiones implementan el aplicativo SEVENET, con lo cual se agilizan los procesos y se evidencia la trazabilidad de las actividades realizadas, y Gestión de Calidad hace seguimiento al desempeño de los procesos. | 3 y 4 de febrero/2020 | (# personas capacitadas en manejo SEVENET / total personas programadas para capacitación en manejo de SEVENET) x 100 | 100% | 25000000 | 1. Empresa que provee mantenimiento al aplcativo. 2. Profesional Universitario Gestión de Calidad | Los días 3 y 4 de febrero la empresa que presta el servicio de mantenimiento al aplicativo ofrecerá capacitación respecto al uso de SEVENET y Gestión de Calidad brindará acompañamiento en el uso del aplicativo cuando sea necesario a los diferentes procesos. |  | Los días 3 y 4 de febrero la empresa que presta el servicio de mantenimiento al aplicativo ofrecerá capacitación respecto al uso de SEVENET y Gestión de Calidad brindará acompañamiento en el uso del aplicativo cuando sea necesario a los diferentes procesos.
100%
| Mantener y conservar la información documentada del SGC, promoviendo la actualización de la documentación relativa a todos los procesos de la organización. | Se encuentra desactualizada la documentación de la mayoría de los procesos (procedimientos, manuales, instructivos, políticas, documentos, etc.) | Los procesos cuentan con toda su documentación actualizada, codificada y disponible en la INTRANET | Marzo, abril y mayo/2020 | (# Procesos con documentación actualizada / Total procesos) x 100 | 100% |  | 1. Jefes de División. 2. Profesional Universitario Gestión de Calidad | La actualización de la documentación se hará de acuerdo con cronograma definido con los Jefes de División y GC velará por la disposición de éstos en la INTRANET, de acuerdo con el procedimiento PRGC04. | 0% | Se contínúa con la actualización de los procedimientos de los procesos, No se nonbrado al responsable de gestión de calidad necesario para continuar con lo planeado
| Impulsar la toma de conciencia entre todo el personal de la empresa sobre la importancia de hacer de la mejora continua una práctica constante, mediante talleres de socialización. | Se manifiesta una necesidad de mejorar los procesos y se tiene a Gestión de Calidad como soporte en el seguimiento al desempeño de estos. | Toda la empresa conoce la política de calidad de la empresa y es consciente de la importancia de aplicar la mejora contínua en todos los procesos para lograr el mejor desempeño de la organización. | 2 días/semestre | (# Talleres de calidad realizados / total talleres programados) x 100 | 100% |  | Profesional Universitario Gestión de Calidad | El personal de la empresa se distribuirá en tres grupos y cada grupo recibirá inducción durante cuatro horas dos veces al año. | 0% | No se nonbrado al responsable de gestión de calidad necesario para continuar con lo planeado

## FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | DIVISIÓN FINANCIERA
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | PORCENTAJE DE EJECUCION | Observaciones
Plan financiero de la Industria Licorera del Cauca | Elaborar el respectivo Plan Financiero para 2020 | En construcción | Documento final a Febrero 15 de 2020 | Documento | 1 | Por definir | Orlando Montenegro S. |  | se cumplio con el objetivo
100%
Plan de Acción de la División Financiera | Elaborar y Socializar el respectivo Plan de Acción de la División año 2020 | Se termino y se socializo con los funcionarios de la División | Documento final a enero 25 de 2020 | Documento | 1% | Por definir | Orlando Montenegro S. |  | se cumplio con el objetivo
100%
Elaborar los ajustes presupuestales | Se esta realizando el propyecto de ajustes presupúestales | Nos encontramos en cierre de tesoreria y elaboración de resolución de cuentas por pagar | Presupuesto 2020 debidamente ajustado | Documento | 1 | Por definir | Orlando Montenegro S. |  | se cumplio con el objetivo
100%
Informes a Gerencia y Junta Directiva | Elaborar los informes solicitados | Pendientes por definir | Informes ejecutivos para Gerencia y Junta Directiva | Numero de informes presentados/ Numero de informes solicitados | 100% | Por definir | Orlando Montenegro S. |  | se cumplio con el objetivo
100%
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | SECCIÓN CONTABILIDAD
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | PORCENTAJE DE EJECUCION | Observaciones
Normas NIIF | Presentar informe semestral de Seguimiento a la implementación de NIIF | Estamos implementándolas en nuestro Sistema de Información | Normas NIIF articuladas con Apoteosis | Numero de informes presentados/Numero total de informes año (2) |  | Por definir | Diana Campo |  | El 27 de febrero se reanudo comunicación con la casa de software Heinsohn y el 2 de marzo se realizo una capacitacion de la plantilla para saldos iniciales . A la fecha y dadas las circunstancias actuales de salubridad, sumado a que ya no se cuenta con la Asesoria en NIIF, es necesario acordar una estrategia con el grupo de la division contable que nos permita sacar adelante la migracion de saldos iniciales al programa contable, teniendo encuenta que diligenciar la plantilla rerquiere dedicacion exclusiva de una o dos personas que tengan un buen conocimiento de la empresa y del programa contable
10%
Estados Financieros | Elaboración bajo NIIF los Estados Financieros y Presupuestales | Estamos dentro de los términos del cierre contable y presupuestal | Presentar E.F. trimestrales a Órganos de Control | Numero de informes presentados/Numero total de informes a presentar (10) |  | Por definir | Diana Campo |  | En el mes de febrero de 2020 se elaboro y cumplio con la presentacion de Estados financieros Bajo Normas NIIF correspondientes a ultimo trimetre del año 2019 a la CGN y contraloria. La ILC se acogio a los nuevos plazos que otrogo el Gobierno Nacional y Departamental para la presenteacion de los compromisos pendientes.
100%
Impuestos | Presentación de declaraciones de impuestos y dictámenes a DIAN y Superintendencia | Elaboración de los Estados Financieros | Presentación de declaración de Renta, medios magnéticos y dictamen de los estados financieros a supersalud | Numero de informes presentados/Numero total de informes a presentar (70) |  | Por definir | Diana Campo |  | A la fecha se han presentado y cumplido con todas las Declaraciones y pagos de impuestos de acuerdo a las fechas establecidas, La ILC se acogio a los nuevos plazos que otrogo el Gobierno Nacional y Departamental para la presentacion de los compromisos pendientes.
100%
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | SECCIÓN TESORERÍA
OBJETIVO | Actividades y/o estrategias | Situación Actual | Resultado esperado | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | PORCENTAJE DE EJECUCION | Observaciones
Pago Oportuno de las cuentas de la empresa | Generar liquidacion de impuesto al consumo y realizar el pago en el termino permitido | Se cumple | * Generar confianza entre los usuarios. * No generar traumatismo dentro de la seccion Tesoreria. * Tener certeza en la liquidez de la tesoreria. | pago realizado/ Impuesto generado | 100% | N.A | Tesorero | 100% | Se ha cumplido con la presentacion y el pago del impuesto al consumo, trasladando al Depto un valor de$1,214,658,000
| Recepcion y revision de las nominas liquidadas por la oficina de registro y control y realizar el pago en cada quincena. |  |  | Nomina cancelada/Nomina generada | 100% | $7.087.000.000 |  | 100% | Se ha cumplido con el pago oportuno de todas las nominas, el valor cancelado fue de $1,809,732,722
| Recepcion y revision de las cuentas costeadas por la oficina de Contabilidad y realizar el pago en un termino no mayor a 10 dias. |  |  | Numero de dias promedio/ | 10 dias | 33333500000 |  | 50 | por de bajo volumen
generar rendimientos financieros | invertir los recursos de la empresa en Cdt´s y fiducias | Se están invirtiendo los recursos disponibles en bancos | incrementar los ingresos de la empresa | incrementar rendimientos financieros de acuerdo al IPC | $...... | N.A | Tesorero | 50 | $186,100,966
Facturación de ventas de contado o crédito | Elaborar facturación diaria con su respectivo recibo de caja | Se factura y se realiza el Recibo de caja RECA | Mantener al día los registros contables | Numero de recibos de caja elaborados/ numero de facturas expedidas | 100% | Por definir | Raúl Rodríguez - Clarena Porras | 100% | Se elaboran 62 facturas y cada una de ellas con sus respectivos recibos de caja (RECAS)

## Hoja2
Rango | Interpretación | Estado del Avance | ra
Menor a 25 % | Insatisfactorio |  | RANGO | ESTADO DEL AVANCE | IDENTIFICADOR
Mayor o igual a 50 % y menor a 90 % | Aceptable |  | Menor a 25 % | Insatisfactorio
Igual o mayor a 90% | Satisfactorio |  | Mayor o igual a 50 % y menor a 90 % | Aceptable
Para esta medición trimestral los rangos de medición de los indicadores acumulados son los siguientes |  |  | Igual o mayor a 90% | Satisfactorio
Rango | Interpretación | Estado del Avance
Menor a 15 % | Insatisfactorio
Mayor o igual a 15 % y menor a 25 % | Aceptable
Mayor a 25 % | Satisfactorio

## PRODUCCION
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | DIVISIÓN PRODUCCIÓN
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | PORCENTAJE DE EJECUCION | Seguimiento plan de acción abril 2020
Cumplir con el programa de producción | Realizar plan maestro de producciòn y el plan de requerimiento de materiales para la vigencia | Se inicia el año 2020 aprobando el programa de producción y el plan de requerimiento de materiales | Cumplir con la meta de produccióin | 200 | (Unidades producidas / Unidades programadas) x 100 | 100% | 12800000000 | Jefe División de producción |  | No se ha iniciado el proceso de producción por la contongencia del Covid-19
0%
Cumplir con el programa de limpieza y desinfección que cumpla las condiciones de BPM en no menos del 80%, para el proceso productivo del aguardiente caucano, Ron, cremas y Ginebra acorde a la estructura y condiciones actuales | Aplicación del programa de limpieza y desinfeccción "FOCC22" | Se cuenta con la Certificación BPM por parte del INVIMA | Mantenerla certificación BPM | 240 | (Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 | 100% |  | Jefe División de producción , profesional universitario mantenimiento, coordinadores de envasado, preparadores de aguardiente |  | Se mantienen las áreas con el cumplimineto del programa y se mantiene la certificación BPM
1OO%
Participar en concursos internacionales que avalen la calidad del producto | Inscribirse y realizar el envío de las muestras de productos a los concursos Monde Selection y al ITQI | Se obtubieron los premios monde selection y iTQi 2019 | Continuar con la paticipación en concursos internacionales | 20 | Envío de muestras | 100% | 80000000 | Jefe División de producción |  | Se inscribieron los productos y se enviaron; ya se tienen resultados del monde selection
100%
Mejoramiento de la productividad de la industria Licorera del Cauca | Ejecución del objetivo de mejoramiento de la tecnología con la compra de la línea de envasado | Se está en el proceso de realizar la invitación abierta para la compra de la línea de envasado | Compra, instalación y puesta en marcha de la línea de envasado | 300 | Compra, instalación y puesta en marcha de la línea de envasado | 100% | 13902155416 | Jefe División Produccipón, profesional universitario mantenimiento | 100% | Se realizó el proceso licitatorio.
Realizar gestión ambiental | Cumplir con los requisitos de ley respecto a la disposición de residuos sólidos | Se presentó plan al ANLA, en conjunto con todas las licoreras del país. | Realizar plan piloto | 200 | resultados plan piloto | 100% | 120000000 | Jefe División de producción | 100% | Se aprobó el plan en ael ANLA en conjunto con todas las licoreras

## COMERCIALIZACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | COMERCIALIZACION |  |  |  | COMERCIALIZACION
OBJETIVO | Actuación | Responsable | Situación inicial | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | metas | presupuesto | Observaciones | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
ELABORAR LA ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS MERCANTILES VIGENCIA 2020 | Estructuración de las Ofertas Mercantiles y Escalas de Ventas | Gerencia- Financiera- Comercializacion | Vigente | Cumplimiento de metas | 90 | No. de unidades vendidas /Total Meta de ventas | 3.000.000 (92.5% de la meta proyectada para la vigencia 2020 ( 3.240.000)) | $ 1.400.000.000 | Generar Acto Administrativo antes del 10 de febrero de 2020. |  | Generar Acto Administrativo antes del 10 de febrero de 2020.
| Seguimiento directo en visitas mensuales a los distribuidores |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 100%
| Plan de Ventas- Diferentes Presentaciones de los Productos( Unidades a producir/ Unidades a Bonificar Acuerdos Mercantiles/Degustaciones Empresa) |  |  |  | 30
INNOVAR EN EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO | Apoyo en el Proceso del lanzamiento del Aguardiente PREMIUM en unión con las divisiones que hacen parte del Proceso | Gerencia-Producción- Calidad- Financiera- Planeación-Comercial | Nuevo y en Proceso | Cumplimiento de metas | 180 | No. De Unidades producidas/numero de unidades vendidas | 50% | Por definir con Gerencia- Financiera- Producción- Calidad-Costos | Periodo de Transición en la Expectativa Comercial- Trabajo en equipo dependencias . |  | plan ajustado abril 8 de 2020,por emergencia sald publica RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 Y ADICIONALES )
INVOLUCRAR LA MARCA AGUARDIENTE CAUCANO EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE GENEREN SENTIDO DE PERTENENCIA (COPA AMERICA F.P.C. CICLISMO) | Patrocinio a equipos de futbol profesional Colombiano con mayores seguidores dentro del departamento del cauca ( Millonarios, America, Nacional, Cali), para la explotación de imagen Corportaiva, jugadores a través de termoencogibles y empaques de publicidad del Aguardeinte Caucano. | Comercializaciobn- Planecaion | Nuevo | Ejecución de inclusión en la Publicidad de 1 equipo de futbol nacional | 360 | 1 Equipo de Futbol profesional Colombiano | 1 Equipo de Futbol profesional Colombiano | $ 500.000.000 | Realizar Gestión /Análisis final
| Transmisión de los partidos de la Copa América en pantalla gigante con la infraestructura de la Industria Licorera del Cauca | Mercadeo y Publicidad | Vigente | Posicionamiento y recordacion de marca en los municipios | 30 | No.de municipios priorizados/No. De Municipios con presencia Institucional | 4 municipios | $15.000.000 |  | 0% PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 DIVISION COMERCIAL. AJUSTADO ABRIL 8 DE 2020.( EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA MUNDIAL COVID 19-RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 Y ADICIONALES )
GENERAR VALOR AGREGADO AL AGUARDIENTE CAUCANO EN FECHAS ESPECIALES | Amarres a los productos de la Industria Licorera del Cauca con pasabocas tales como (Carantanta, Maní, Papas, entre otros) | Comercializacion-Publicidad | Nuevo | Posicionamiento y recordacion de marca | 120 | No de establecimientos visitados / establecimientos programados a visitar en el año (100) | 100% | 60000000 | Posicionamiento y recordación de Marca ( Apertura de Mercados Ley 1816 de 2016)
| Termoencogible, empaques y collarines para días comerciales ( Dia de la madre, dia del Padre, Amor y Amistad, Halloween, Navidad,Copa América, Semana Santa y gastronómico ( 5.000 unidades) | Publicidad | Vigente | Cumplimiento de metas | 360 | No de fechas especiales/No de amarres publicitados | 100% | $ 50.000.000
FORTALECER LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ADULTERACION Y CONTRABANDO | Creacion de Campaña para el Consumo Responsable en redes sociales, medios de comunicación radiales y escritos.( piezas publicitarias, afiches,volantes,pendones,rompetráficos, calcomanías) | Publicidad | Vigente | Cumplimiento de metas | 360 | No de campañas elaboradas anualmente/No de campañas publicitadas anualmente | 100% | $ 10.000.000 | Prevención Salud
INCENTIVAR Y ESTIMULAR A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMITIDOS POR LA LEY PARA EL CONSUMO ( DISCOTECAS, BARES, RESTAURANTES,ESTADEROS, SUPERMERCADOS DE CADENA) | Campañs BTL- Campañas Disruptivas | Mercadeo y Publicidad | Vigente | Posicionamiento y recordacion de marca en los sitios de consumo | 90 | No de discotecas, bares, restaurantes activados / No de establecimientos con venta de productos de la ILC (20) | 70% | $ 50.000.000 | Posicionamiento y Recordación de Marca
| Activaciones mensuales en sitios o establecimientos que permitan consumo de los productos Caucanos |  |  |  | 270
Apoyo con Avisos/vinilos/lonas ( 30 letreros luminosos,30 piezas gráficas vinilos)
CONTINUAR CON EL PROCESO DE APERTURA DE MERCADOS | Gestionar ante los gobernadores reuniones de solicitud de introducción de los productos. | Comercializacion | Iniciado | Introducción de los productos de la Industria Licorera del Cauca en diferentes departamentos | 360 | Total de departamentos con aceptación de la solicitud de introducción/ No potencial de departamentos sin licoreras | 100% | $ 350.000.000 | Proceso de Arauca es la Ruta a seguir para los demas departamentos a Introducir
| Desarrollar el debido proceso para la legalización de la Introducción |  | En proceso
| Realizar seguimiento a los departamentos con aceptación de los productos de la Industria Licorera del Cauca |  | En proceso
CAUTIVAR NUEVOS NICHOS DE MERCADOS DE FORMA DINAMICA | Acercamiento con las Universidades e instituciones educativas de educación superior del Departamento del Cauca para la realización y apoyo de las fiestas universitarias- BUMPER- BALL | Publicidad | Vigente | Apoyar como patrocinadores oficiales en actividades universitarias y de educación superior, generando sentido de pertenencia por nuestra Empresa | 360 | No de universidades e instituciones de educación sup apoyadas / Total centros educativos de educación superior existentes | 100% | NA | Apertura de Mercados Ley 1816 de 2016
| Invitar a las universidades y comunidad en general a conocer las Instalaciones de la Industria Licorera del Cauca (museo, video institucional, producción) |  |  | Generar sentido de pertenencia | 360 | No de vistas recibidas / No de vistas programadas en el año |  | NA
CREAR LA TIENDA CAUCANO EN POPAYAN | Implementar la tienda Caucano, con los productos de la Industria Licorera del Cauca y todo el merchandising (chaquetas, camisetas, gorras, vasos, etc) | Comercializacion | No existe un sitio especializado con los productos y el Marketing de la Industria Licorera del Cauca | Impactar y acercar al consumidor final a la marca con ambiente REGIONAL PROPIO | 360 | una tienda en dos años ( PLAN ESTRATEGICO) | una tienda en dos años ( PLAN ESTRATEGICO) | $ 80.000.000 en adecuaciones de la tienda | Se deben tener en cuenta el pago de alquiler de $120.000.000 a un año y los gastos de personal que dependera de los días de apertura y horarios | 0% PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 DIVISION COMERCIAL. AJUSTADO ABRIL 8 DE 2020.( EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA MUNDIAL COVID 19-RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 Y ADICIONALES )
PARITCIPAR EN FERIAS, FIESTAS Y EVENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL CAUCA | Análisis de las solicitudes de patrocinios según las variables de relevancia y trascendencia para su aprobación | Comercializacion | Inicio de vigencia nueva-continuidad de procesos | Posicionamiento de Marca adherido a la Presencia Institucional en el Departamento del Cauca | 360 | número de municipios patrocinados/ total municipios del Departamento del Cauca | 90% | $ 1.000.000.000 | Posicionamiento y Recordación de Marca
REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y DE TALENTO ARTISTICOS | Apoyo al Talento Caucano/ Eventos culturales en Popayan y Cauca/ Invitados especiales de carácter nacional en calidad de Jurados | Publicidad-Planeación | Nuevo | Unir el talento Caucano con personajes de farandula nacional | 360 | Número de municipios invitados/ numero de municipios participantes | 90% | $50.000.000 | Realizar Gestión con personajes Caucanos de Farándula
PARTICIPAR EN EVENTOS DE RELEVANCIA EN LA CAPITAL CAUCANA | Participación en Semana Santa/ Congreso Gastronómico/ Carnavales de Pubenza y de los Municipios del departamento del Cauca | Comercialización- Publicidad | Vigente | Cumplimiento de metas | 360 | No. de eventos reconocidos en Popayan/No de eventos con participación Institucional | 100% | $ 20.000.000
FORTALECER LA MARCA EN LOS MUNICIPIOS DEL CAUCA MEDIANTE PUBLICIDAD AEREA | Alianza con las Administraciones Municipales del departamento del cauca para la presencia de Marca de Publicidad Aerea (estructura metálica en tubo y lamina galvanizada, empotrada al suelo sobre cimiento,instalación de vinilo adhesivo) | Publicidad- Mercadeo | Nuevo | Ejecución de la Publicidad Aérea en al menos 25 municipios del departamento del Cauca | 360 | 25 Municipios | 60% | $ 30.000.000 | Posicionamiento Y Recordación de Marca ( apertura de mercados ley 1816 de 2016)
APOYAR 6 CONCIERTOS DE TRASCENDENCIA MUSICAL Y ARTISTICA EN POPAYAN | Analisis y apoyo en las presentaciones de patrocinios en eventos relevantes para el cauca | Comité | Nuevo | Cumplimiento de metas | 360 | No de conciertos comentados/ No de conciertos Apoyados | 100% | PRODUCTO TETRAPACK TRADICIONAL | Plan estratégico para continuar con la salida del producto Tetra Pack Tradicional.
FORTALECER EL MARKETING DIGITAL | Descentralizacion de la información en redes sociales y pagina webb y buscadores a nivel departamental y nacional con el fin de propender por la marca e imagen corportiva de la Industria Licorera del Cauca | Publicidad | Nuevo | Cumplimiento de metas | 180 | No de paginas relevantes para publicidad/No paginas incluidas | 100% | $ 60.000.000 | Posicionamiento Y Recordación de Marca ( apertura de mercados ley 1816 de 2016)
CONTINUAR CON APOYO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ARAUCA | Hacer presencia Institucional en los Eventos mas importantes del departamento de Arauca | Comercializacion | Vigente | Cumplimiento de metas | 360 | No de eventos solicitados de relevancia/ No de eventops apoyados | 80% | $ 100.000.000 | Fortalecer la Apertura de Mercados ( ley 1816 de 2016)

## ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
Garantizar la disponibilidad y uso permantente de la infraestructura física de la Empresa | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo (obras menores) de la planta de la planta física de la Empresa | Se cumplió el programa de mantenimiento preventivo (obras menores) en 100%, duranre el 2019, pero dada la ubicación de la infraestructura en zona con altos niveles de humedad, ya existen daños menores que se deben atender para evitar que su gravedad se escale, como por ejemplo la fachada del edificio de cremas, la fachada de la cafeteria y el techo del gimnacio | Cumplir al 100% el programa de mantenimiento preventivo para la vigencia 2019 | 305 | MPI= (Mantenimiento preventivo realizado / Mantenimiento preventivo programado) x 100 | 100% | $1.000.000.000 | Jefe División Administrativa | Se debe cumplir con las solicitudes programadas o solicitadas al 100% |  | Todas las actividades programadas de mantenimiento preventivo del primer trimestre de 2020 fueron ejecutadas en su totalidad
100%
| Cumplir con el programa de mantenimiento correctivo de la planta de la planta física de la Empresa | El programa de mantenimiento correctivo (reparaciones locativas) no se cumplió en la vigencia 2019, avance= 0%, toda vez que la Gerencia de la Empresa revocó unilateralmente el proceso de invitación abierta para la reparaciones de la infraestructura física, en razón a que la organización sindical se opuso a esa obra habiendose acordado su revocatoria. | Cumplir al 100% el presupuesto de obra que se formule o actualice para las reparaciones locativas para la vigencia 2020 | 365 | CMCI= (cantidad de solicitudes resueltas/cantidad de solicitudes programadas)x100 CMCI= Cumplimiento de mantenimiento correctivo infraestrurura. | 100% | $1.000.000.000 | Gerencia y Jefe División Administrativa | Se debe cumplir con el presupuesto de reparaciones locativas que se llegare a formular o actualizar al 100% y teniendo en cuenta lo acordado en acta suscrita con la organización sindical del 2019 y lo dispuesto en el acta de invima. Así mismo las instrucciones que hacen parte del Acta de Junta Directiva de la ILC de fecha 24 de enero de 2020 |  | Durante el primer trimestre del año se tenía planeado la contratación del ingeniero civil encargado de preparar los estudios de conveniencia y actualización de presupuesto para la contratación de las reparaciones locativas, pero debido a la declaratoria de emergencia por la pandemia covid-19 el presupuesto para la misma se debio recortar. Se esta preparando el estudio de conveniencia y acordando con la organización sindical las areas a atender para actualizar presupuesto de obras bajo las condiciones de pademia.
0%
| Cumplir con el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad de la Industria Licorera del Cauca | Se cumplió con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la vigencia 2019 en 100% | Cumplir al 100% el programa de mantenimiento correctivo y preventivo para la vigencia 2020 | 305 | CMCV =(Cantidad de solicitudes resueltas / cantidad de solicitudes programadas) x 100 CMCV= Cumplimiento de mantenimiento correctivo vehícular | 100% | $70.000.000 | jefe División Administrativa y Coordinador de Transporte | Se debe cumplir con el presupuesto de reparaciones locativas al 100% |  | Por la declaratoria de emergencia por pandemia covid-19 el presupuesto para mantenmiento preventivo y correctivo de vehículos se vio afectado y recortado. En el primer trimestre se ha realizado mantenimiento solo a los siguientes vehículos: 1) Carro rumba (reparación plantas de sonido-pendiente instalación), 2) Camión OTV-109 reparación sistema de frenos, 3) OQE-543 reparación embrague. 4) OTV-120 reparación sistema de frenos
25%
Legalizar el estado de los lotes de propíedad de la Industria Licorera del Cauca en el Parque Industrial de Popayán y actualizar su área con el IGAC | Informar de la servidumbre de transito de hecho a la Juanta del Parque Industrial, proponer acuerdo de arreglo del área ocupada para cruzarla con cuotas de administración. Avaluo sobre área ocupada lotes 1H Y 2H .Contratar el estudio de titulos y trámite para actualización de área con el IGAC y Junta Directiva Parque Industrial para modificación régimen de propiedad horizontal. | El lote 1h y 2h se encuntran ocupados en parte de su área perimetral con una servidumbre de transito vehícular y con postes de energía secundaria en un área que se muestra en el plano levantado a finales de diciembre de 2019. | Resolver la situación de ocupación por servidumbre de transito y de redes electricas que ocupan parte de los lotes 1H y 2H del parque industrial | 305 | A) Un (1) oficio informando servidumbre de hecho a la Junta Directiva. B) Un (1) Acta Junta Directiva de acuerdo o desacuerdo sobre área ocupada de los lotes 1H Y 2H para cruzarla con cuotas de administratición. C) Un (1) avalúo de área ocupada lotes. D) Una (1) Resolución de Actualización de área IGAC lotes Parque Industrial. E) Escritura Pública modificación régimen de propiedad industrial parque industrial | A) Un (1) oficio informando servidumbre de hecho a la Junta Directiva. B) Un (1) Acta Junta Directiva de acuerdo o desacuerdo sobre área ocupada de los lotes 1H Y 2H para cruzarla con cuotas de administratición. C) Un (1) avalúo de área ocupada lotes. D) Una (1) Resolución de Actualización de área IGAC lotes Parque Industrial. E) Escritura Pública modificación régimen de propiedad industrial parque industrial | $36,000,000 : Estudio de títulos, actualización de área con el IGAC($30,000,000); avaluo de área de lotes 1H y 2H ocupada con servidumbre de transito($5,000,000); escritura pública y registro en OIP de modificación de régimen de propiedad industrial del parque industrial de popayán($1,000,000). | Jefe División Administrativa, Jefe División Jurídica y Jefe División Financiera | La mayoria de las metas propuestas dependen de acciones de la ILC, para lo cual deben cumplirse sin contratiempos. La eficacia de la actuación sobre arreglo con la Junta Directiva del Parque Industrial sobre área ocupada en vía de acceso, depende de la voluntad de un tercero, por lo que del fracaso posible acuerdo, puede variar el resto de las acciones propuestas. | 0% | Debido a declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por pandemia covid-19, del presupuesto de la empresa se recortaron muchas partidas, entre ellas la de contrato para estudio de títulos de lotes parque industrial, con el cual no es posible cumplir con este objetivo del plan de acción para el 2020
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | ALMACEN
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | PORCENTAJE DE EJECUCION | primer seguimiento al plan de accion 2020
Mantener un adecuado control y conocimiento de los bienes mubles e inmuebles de la ILC | Realizar las fichas tecnicas de cada uno de los activos, bienes muebles adquiridos por la ILC durante el año el año 2019 y 2020 | En el año 2018 se realizo las fichas tecnicas de los año 2011 a 2018, esta pendiente realizar las fichas tecnicas de los años 2019 y 2020. | Tener el 90% de los bienes muebles ubicados, identificados, y hacer un seguimiento a su estado | 360 | numero de bienes muebles con ficha tecnica terminada / numero de bienes muebles comprados en los años 2019 y 2020 | 100% | N/A | Almacenista |  |  | Se han logrado realizar un 40% de fichas tecnicas de los bienes muebles adquiridos por la ILC en el año 2019, esta actividad se esta adelantando con un pasante SENA y debido a la emergencia sanitaria actual COVID 19 , la cancelacion del contrato pasante SENA y el trabajo no presencial de los funcionarios de la ILC, no se ha continuado. Para el año 2020 no se han hecho compras de bienes muebles.
40%
| Apoyar con la información adecuada la legalización de los comodatos de los bienes que se encuentran en dicha situación | La información de bienes en comodato está dispersa y desactulizada, sin que exista claridad sobre la oficina que debe custodiar la documentación de los contratos de comodato. | Suministrar el 100% de la información de los bienes a la División Jurídica para que en dicha área legalicen los contratos de comodato y los custodien. | 360 | Numero de bienes muebles e inmuebles con información adecuada para legalizar /numero de bienes muebles e inmuebles en situación informal | 100% | N/A | Almacenista |  |  | Se solicitó parte de la información requierida como resultado al la División Jurídica mediaqnte oficio rad. 0284 de 27 de enero 2020, dependencia que contestó parte del requerimiento equivalente al 10% de la meta esperada para este objetivo.
10%
| Realizar las bajas y disposcion final de bienes muebles y vehículos de la ILC que se consideren obsoletos, inservibles, dañados, de acuerdo con la Resolución de Bajas vigente de la Empresa. | En el año 2018y 2019 se adelantó una revisión de bienes para baja, se clasificaron y se almacenaron. En el 2019 se proyectaron algunas actas de los bienes clasificados para bajas, quedando pendiente la resolución de baja respectiva. Existen algunos bienes en uso que por salud ocupacional (escritorio y bienes de oficina) deben ser dados de baja, una vez se sustituyan por nuevos en el año 2020. | Dar de baja el 80% de los bienes clasificados, almacenados y con acta de baja proyectada. | 360 | numero de muebles y vehículos dados de baja / numero de muebles y vehículos solicitados para dar de baja. | 100% | N/A | Almacenista | En el 2019 se presentaron muchas dificultades con la intermpretación de las normas NIIF que impidiron el cumplimiento de este objetivo de forma efectiva. Así mismo, no se trazaron claramente las políticas de manejo de activos fijos, por lo que debe apoyarse el cumplimiento de este objetivo con capacitación en esos temas |  | 1. Se adelantó, como insumo del proceso de bajas, el inventario físico de infraestructura. 2. Se adelantó, como insumo el inventario físico de muebles y enseres. 3 Se elaboró acta de baja del vehículo Tipo Camioneta OQE547 FORD RANGER, el Acta de baja de las motocicletas HONDA BIZ 100 de placas AOM 07B Y KZB 37 , quedando pendiente resolución de baja por parte de Gerenica. 4. Se realizó la baja de la línea Tover mediante Resolución 00764 de 2011..5. Se adelantó acta de baja de materia prima del área de envasado suscrita por Jaime Mendoza y Coordinadores. Lo anterior equivale al 5% de la meta.
25%
| Actualizar los A22 de los bienes muebles e inmuebles de la ILC | Por los cambios de personal, salida de los trabadores, compra de nuevo mobiliario, entre otras situaciones, implica la actualización de los A22. En el sistema la información esta al día, pero en físico hay que actualizarla con la fírma de los responsables de los bienes. | Actualizar el 100% de los A22 | 360 | Numero de bienes muebles e inmuebles actualizados con A22/Número de bienes muebles e inmuebles registados en el sistema Apoteosys | 100% | N/A | Almacenista |  | 30% | Hasta ahora el 30% de A22 de los funcionarios de la ILC se han actualizado.
Clasificar y controlar de forma adecuada y oportuna la rotación de inventarios de materia prima | Comprar un lector de código de barras para etiquetado de materia prima | La Ilc maneja un gran numero de inventario de materia prima | Codigo de barras de materia prima implementado a partir del año 2020 en un 100% | 360 | numero de materia prima codificada / numero de materia prima ingresada fisicamente a las bodegas | 100% | $8.000.000 | Coordinador de Bodega de Materia Prima y Almacenista | Se solicitará previamente al proveedor la posibilidad de adecuar la tecnología del lector actual para bienes muebles para evitar una compra innecesaria de lector para materia prima. | 0% | Debido a la declaratoria de emergencia por pandemia, los recursos de este objetivo quedan supeditados al comportamiento de ventas de la empresa.
Mantener un adecuado control y conocimiento de la materia prima y producto termiado | Realizar el inventario físico oportuno de materia prima, producto terminado y materiales y suministros | Este inventario se realiza por procedimiento cada año. | Dos (2) inventarios en el año. | 360 | cantidad de materia prima, producto terminado y materiales y suministros inventariados/cantidad de materia prima, producto terminado y materiales y suministros existente. | 100% | N/A | Coordinadores de bodegas y Almacenista |  | 50% | Se dispone de un inventartio fisico de las bodegas de Materia prima y producto terminado, realizado el 3, 4, y 5 del mes de enero de 2020, tambien se cuenta con un inventario fisico inicial de la materia prima comprada en el año 2020. Lo anterior equivale al 50% de la meta.
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 |  | TALENTO HUMANO
OBJETIVO | Actividades y/o estrategias | Situación Actual | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | porcentaje ejecucion | primer seguimiento al plan de accion 2020
ADMINISTRACION DE PERSONAL EN GENERAL DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | PLANEACION DEL TALENTO HUMANO | Dos clases de Servidores Pùblicos: Empleados Pùblicos de Libre Nombramiento y Remociòn y Trabajadores Oficiales (termino indefinido y termino fijo). | A parte del personal de planta de Empleados y clasificaciòn de trabajadores oficiales con contrato a termino indefinido, se requiere trabajar con personal por contrato a termino fijo. | 12 meses | Nro de personal vinculado/Nro de personal previsto | 1 | Se cuenta con la disponibilidad presupuestal en el Rubro. Servicios personales asociados a la Nomina. | Gerente y Jefe Secciòn Talento Humano. | Esta fase queda sujeta a las necesidades del personal que se han planteado y a las disposiciones de tipo administrativo que se determinen para tal fin. | 64% | 64% DE CUMPLIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SE TIENE PROYECTADO VINK60:K69CULAR 88 PERSONAS EN LA CITADA VIGENCIA y HASTA ESA FECHA SE HAN VINCULADO UN TOTAL DE 57 PERSONAS.
| INGRESO | Se realizan procesos de vinculacion e induccion estrategica o general y la especifica | personal con conocimientos generales de la empresa y experiencia a raiz de sus actividades o labores | cuando se requiera | Nro de inducciones realizadas/Nro de personal que ingresa | 100% |  | Jefe Secciòn Talento Humano y Jefes inmediatos | Por parte de los jefes inmediatos, se debe enfatizar en la inducciòn especifica del personal y su respectiva evaluaciòn. | 100% | Hasta el primer trimestre se cumplio en un 100%, es decir con la Induccion General al personal que ingreso en ese periodo.
| PERMANENCIA | Se han detectado y priorizado las necesidades de capacitaciòn | Servidores Pùblicos capacitados | 10 meses | Nro de eventos de capacitaciòn realizados/Nro de eventos de capacitaciòn programados | 100% | 80000000 | Jefe Secciòn Talento Humano y Jefes Inmediatos | La Evaluaciòn del desempeño, es una herramienta que debe servir para evaluar la eficacia de dichas capacitaciones. | 14% | Se cumplio en ese periodo, en un 14% de la meta. Claro esta que la frecuencia de medicion del Plan de Capacitaciòn es semestral. Se tendrà que replantear para el segundo semestre de la vigencia 2020.
|  | Se realizan las Evaluaciones del desempeño a los Servidores Pùblicos | Servidores Publicos evaluados, con oportunidades de mejora. | semestral | Nro de Servidores Pùblicos con Evaluaciòn del desempeño aceptable/ Nro de Servidores Pùblicos | 100% | 200000 | Jefes inmediatos | Deberà realizarse de manera objetiva. | 0% | NO APLICA, porque la Evaluacion del Desempeño, necesariamente se debe realizar de manera semestral.
|  | Actividades de Bienestar Social e Incentivos. | Servidores Pùblicos motivados y comprometidos con la empresa | 12 meses | cumplimiento actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos | 100% | 120000000 | Jefe Secciòn Talento Humano y el personal que se designe desde la Gerencia | En el valor presupuestado estan incluidas algunas clausulas convencionales relacionadas con el Bienestar Social. | 100% | 100% de cumplimiento. De las 4 actividades incluidas dentro del PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL para llevarse a cabo en ese periodo, todas ellas se cumplieron.
|  | Diagnostico del clima laboral | Medicion del clima laboral | semestral | Indicador de cumplimiento e Indicadores de Efecto | 80% | 250000 | Jefe Secciòn Talento Humano con el apoyo de los Pasantes de Psicologìa de la Universidad Cooperativa con la cual se tiene Convenio. | Se requiere una Profesional de la Psicologìa | 0% | NO APLICA, porque la mediciòn del Clima Laboral, se realiza con frecuencia semestral y es practicada por las Psicologas en formaciòn, a traves del Convenio que se tiene con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
|  | Evaluacion de competencias del personal | Planes de mejoramiento en caso que se requiera | semestral | Matriz de Evaluacion de competencias | 100% | 0 | Jefe Secciòn Talento Humano | Las competencias de personal se trabajan sobre 4 aspectos: educaciòn, formacion, habilidades y experiencia. | 97% | 97% DE CUMPLIMIENTO EN ESE PERIODO. VERIFICANDO EL PERSONAL QUE INGRESO, A TRAVES DE 4 ASPECTOS: EDUCACION, FORMACION, HABILIDADES y EXPERIENCIA.
|  | Acuerdo del Manual de Funciones, requisitos y competencias. | Mejoramiento en los procesos | en el primer trimestre | Manual Aprobado | 100% | 0 | Jefe Secciòn Talento Humano - Jefe Divisiòn Jurìdica. | Se realizarà de manera tecnica. | 50% | 50% DE CUMPLIMIENTO. SE TIENE ELABORADO EL DOCUMENTO, PERO REQUIERE DE ANALISIS Y REVISION INICIAL.
|  | Actividades del Sistema de Gestiòn de la Salud y Seguridad en el trabajo -SG-SST- | Mejoramiento calidad de vida, disminucion de accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales | permanente | Plan de SG-SST. | 100% | 20000000 | Jefe Secciòn Talento Humano- Enfermera-ARL POSITIVA-COPASST | Actividades tendientes a la prevenciòn de accidentes y riesgos laborales, psicosociales. | 100% | 100% de cumplimiento, de acuerdo a las actividades programadas en el SG-SST.
| RETIRO | Se cuenta con personal que està proximo a pensionarse | Realizar actividades para los prepensionados tendientes a contribuir en la preparaciòn de una nueva etapa en sus vidas | semestral | Nro de actividades realizadas/Nro de actividades programadas | 100% | Esta consagrado dentro del rubro de Bienestar Social | Jefe Secciòn Talento Humano y Enfermera | Necesariamente se debe contar con apoyo desde la disciplina de la Psicologìa. | 20% | 20% DE CUMPLIMIENTO EN ESE PERIODO, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

## JURÍDICA
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | DIVISIÓN JURÍDICA
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA | Responder eficiente, efectiva y satisfactoriamente a las necesidades legales y jurídicas que se presente por parte de la Gerencia, en temas relacionados con el objeto social y las actividades de la ILC. | Se tiene la total disposición para atender todas y cada una de los requerimientos que se presenten por parte de la Gerencia, en temas relacionados con el objeto social y las actividades de la ILC. | Se espera que para diciembre de 2020 haber atendido el 100% de los requerimientos que se presentaron por parte de la Gerencia, en temas relacionados con el objeto social y las actividades de la ILC. | 365 | N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos presentados | 100% |  | JEFE DIVISÓN JURIDÍCA | 100% | En el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 11 de Mayo de 2020, se cumplió con el 100% de los objetivos y metas planteadas por la División Jurídica: cumpliendo de esta manera, con el 100% de los siguientes indicadores: requerimientos atendidos, asesorías resueltas; presentadas por la Gerencia y las diferentes Divisiones y dependecias, asistencia a todas las reuniones convocadas por la Gerencia y demás Divisiones, revisión y/o proyección de los Actos Administrativos que se remitieron por parte de la Gerencia y demás dependencias, respuesta a los derechos de petición y consultas requeridas dentro de los térmiinos legales estblecidos.
| Asesorar en las consultas legales y jurídicas que sean formuladas por la Gerencia y las diferentes dependencias de acuerdo a los requerimientos propios de sus competencias. Tal asesoría se enmarcará dentro del objeto social y las actividades de la ILC. | Se viene realizando las asesorías y se da respuesta a las consultas legales y jurídicas formuladas por la Gerencia y las diferentes dependencias. | Se espera que para diciembre de 2020, haber asesorado y dado respuesta al 100% de las consultas legales y jurídicas formuladas por la Gerencia y las diferentes dependencias. |  | N° de asesorías resueltas / N° de asesorías formuladas
| Participar en las reuniones que sean convocadas con el fin de garantiza la retroalimentación a los servidores públicos desde la perspectiva jurídica en lo que le es aplicable a la ILC. | Se ha participado en las diferentes reuniones en las que se convocan al área jurídica. | Se espera que para diciembre de 2020, haber participado en el 100% de las reuniones convocadas y brindar la retroalimentación requerida. |  | N° de reuniones asistidas / N° de reuniones convocadas
| Asistir al gerente, revisando y proyectando Actos Administrativos a que haya lugar. | Desde el área jurídica se proyectan los actos administrativos correspondientes y se revisan los actos administrativos proyectados por las diferentes áreas que conforman la ILC. | Se espera para diciembre de 2020 haber elaborado y revisado el 100% de los actos administrativos correspondientes. |  | N° actos administrativos proyectados y/o revisados / N° actos administrativos requeridos
| Elaborar herramientas y desarrollar procesos de capacitación, socialización y difusión en temas jurídicos, contractuales y de permanente actulizacion de la normatividad vigente relacionada con el que hacer en la Entidad y los servidores públicos. | Se tiene previsto realizar algunos ajustes a los documentos jurídicos, tales modificaciones se socializaran con gerencia y con los funcionarios de la ILC. Por otra parte se tiene previsto una serie de capacitaciones para la presente vigencia, esto con el fin de fortalecer la institución. | Se espera para diciembre 2020 haber actualizado y ajustado el 100% de los documentos jurídicos internos a la normatividad vigente, así mismo haber socializado a la gerencia y al 100% de los funcionarios. |  | N° de documentos jurídicos actualizados y socializados / N° de documentos jurídicos y socializaciones requeridas. N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones requeridas
| Atender los derechos de petición y consultas jurídicas externas, que sean puestas en conocimiento de la División de acuerdo con su competencia. | Se viene brinda respuesta oportuna a los derechos de petición y consultas jurídicas que se formulen. | Se espera que para diciembre de 2020 haber dado respuesta al 100% de los derechos de petición y de las consultas jurídicas formuladas. |  | N° de derechos de peticion y/o consultas realizadas / N° de derechos de peticion y/o consultas requeridas
REPRESENTAR A LA ILC Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE LA EMPRESA SEA PARTE , EN EJERCICIO DE LA DEFENSA DE SUS INTERESES. | Garantizar el control y revisión de los procesos que cursan a favor o en contra de la empresa en los despachos judiciales. | Se viene realizando un permanente control de los procesos judiciales en curso. | Se espera que a diciembre de 2020 se identifique y precise el estado de cada uno de los procesos judiciales que se encuentren en curso. | 365 | N° de procesos revisados / N° de procesos en curso. | 100% |  | JEFE DIVISÓN JURIDÍCA | 100% | En el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 11 de Mayo de 2020, se cumplió con el 100% de los objetivos y metas planteadas por la División Jurídica: cumpliendo de esta manera, con el 100% de los siguientes indicadores: se procede de manera constante a la revisión de los diferentes procesos en los cuales la ILC es parte, a responder las demandas dentro de los términos legales, se llevaron a cabo los cómite de conciliación de acuerdo a los lineamientos estbalecidos por la ley.
| Dar respuesta oportuna a las acciones judiciales que involucren a la Empresa. | Se viene dando respuesta oportuna a las diferentes acciones judiciales que involucran a la Empresa. | Se espera que para diciembre de 2020 se haya dado el trámite correspondiente y en la etapa respectiva a cada uno de los procesos judiciales en los que se encuentre inmerso la ILC. |  | N° de demandas contestadas / N° de demandas presentadas
| Coordinar y participar activamente en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial y extrajudicial de la Empresa. | Se participa en el comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial de la Empresa. | Se espera que para diciembre de 2020 se haya participado en el 100% de los comités de conciliación y defensa judicial y extrajudicial convocados. |  | N° de comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial participados / N° comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial programados.
| Presentar ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial los argumentos que se estime conveniente, con el fin de que éste decida si procede o no la conciliación extrajudicial, las acciones de repetición y el llamamiento en garantía. | Se somete a consideración del comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial los asuntos correspondientes. | Se espera que para diciembre de 2020 se haya sometido a consideración del comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial el 100% de los asuntos correspondientes. |  | N° de asuntos sometidos a comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial / N° de asuntos que deben ser sometidos al comité de conciliación y defensa judicial y extrajudicial
ASISTIR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA GERENCIA Y A LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS QUE LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS SOLICITEN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PARA LA ILC. | Previa revision del cumplimiento de requisitos legales en los procesos de contratación de la ILC se debera garantizar que cada uno de los procesos contractuales que adelante la ILC en la adquisición de bienes, servicios y obras se ajuste a la normatividad vigente y aplicable para la Entidad. | Se viene realizando la revisión correspondiente al cumplimiento de requisitos legales en los procesos de contratación, Así mismo se garantiza que cada uno de los procesos contractuales que adelante la ILC, se ajuste a la normatividad vigente y aplicable para la Entidad. | Se espera que diciembre de 2020 se cuente con el 100% de la contratación requerida por la entidad y que este ajustada a la normatividad vigente y aplicable a la ILC. | 365 | N° de contratos elaborados / N° de contratos requeridos | 100% |  | JEFE DIVISÓN JURIDÍCA | 100% | En el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 11 de Mayo de 2020, se cumplió con el 100% de los objetivos y metas planteadas por la División Jurídica: cumpliendo de esta manera, con el 100% de los siguientes indicadores: a la proyección de los diferentes contratos, ordenes de servicios, de publicidad, patrocinios en virtud de los estudios de conveniencia suscritos por los supervisores, la División Jurídica adelantó la selección de contratistas mediante las diferentes modalidades consagradas en el Manual Interno de contratación de la ILC en virtud de la necesidad que manifestaron las diferentes Divisiones y dependencias y procedió a responder a las observaciones y a realizar las evaluaciones de ofertas junto al comité de evaluador designados por la gerencia.
| Proyección de Minutas de Ordenes, Contratos, Invitaciones abiertas, cerradas o directas, respuestas a observaciones, adendas y evaluaciones jurídicas. | Se vienen proyectan las órdenes, Contratos, Invitaciones abiertas, cerradas o directas, por otra parte se da respuestas a las observaciones, adendas y evaluaciones jurídicas que se presenten. | Se espera que a diciembre de 2020 se haya proyectado el 100% de las órdenes, contratos, Invitaciones abiertas, cerradas o directas, por otra se espera haber dado respuestas al 100% de las observaciones, adendas y evaluaciones jurídicas que se presenten ante la ILC. |  | N° ordenes, contratos, invitaciones abiertas o cerradas o directas respuestas a observaciones, adendas y evaluaciones jurídicas elaboradas / N° ordenes, contratos, invitaciones abiertas o cerradas o directas respuestas a observaciones, adendas y evaluaciones jurídicas requeridas
| Publicación de los actos contractuales de confomidad con la normatividad aplicable a la ILC. | Se realizan las publicaciones de los diferentes actos contractuales en las diferentes plataformas según la normatividad aplicable a la ILC. | Se espera que para diciembre de 2020 se haya realizado la publicación del 100% de los actos contractuales expedidos por la ILC. |  | N° de contratos publicados / N° de contratos elaborados
| Rendir la información correspondiente al proceso de contratación a los diferentes Entes de Control y de conformidad con las competencias de la División Jurídica de la ILC. | Se presentan la información relacionado con el proceso de contratación requeridos por los diferentes entes de control | Se espera que para diciembre de 2020 se hayan presentado el 100% de los informe requeridos. |  | N° de informes rendidos / N° de informes requeridos
DARLE TRÁMITE Y TENER EL CONOCIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ILC, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1952 DE 2019 Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. | Socializar y dar aplicacion a la Ley 1952 de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO" con los servidores públicos de la ILC. | Se esta dando impulso a los diferentes procesos disciplinarios | Se espera que para diciembre de 2020 se haya socializado y se esté dando aplicación a la Ley 1952 de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO" con los servidores públicos de la ILC. | 365 | N° de socializaciones realizadas de la Ley 1952 de 2019 / N° de socializaciones de la Ley 1952 de 2019 requeridas. | 100% |  | JEFE DIVISÓN JURIDÍCA | 100% | En el periodo comprendido entre el 01 de enero y 11 de mayo de 2020, la División Jurídica cumplió con el 100% de los siguientes indicadores: se está adelantado los procesos disciplinarios pertinentes en virtud de la normatividad vigente.
| Dar curso y conocer en primera instancia los procesos disciplinarios a que haya lugar en la ILC, de conformidad con las quejas y/o informes presentados en la Oficina de Control Interno Disciplinario y dando cumplimiento irrestricto a lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y la normatividad vigente aplicable. | Se esta dando impulso a los diferentes procesos disciplinarios | Se espera que para diciembre de 2020 se esté dando aplicación a la Ley 1952 de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO" |  | N° de procesos de Ley 1952 de 2019 adelantdos / N° de procesos de la Ley 1952 de 2019 requeridas.

## MANTENIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | MANTENIMIENTO
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
Apoyo al proyecto de compra de la nueva línea de envasado para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto presentado al sistema general de regalías BPIN2019000030064 | Inspección del grado de cumplimiento a los objetivos del proyecto | Se tiene el proyecto aprobado por el SGR pero sin acto de apertura | Cumplimiento de los objetivos del proyecto | 300 | Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del proyecto | 100% | 0 | Jefe División Producción y Profesional Universitario de Mantenimiento |  | 0% | El proyecto se inició, se publicó la invitación, se canceló, se volvió a subir a página y cuando se declaró la pandemia se suspendió
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de producción | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo. | Se cumplió el plan de Mantenimiento de la vigencia 2019 en 100% | Cumplir al 100% el programa de producción para la vigencia 2020 | 210 | (Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 | 100% | 800000000 | Profesional Universitario de Mantenimiento | Se debe cumplir con el plan al 100% | 41% | 41% ejecutado
Garantizar la disponibilidad de la red eléctrica de la empresa | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo. | Se cumplió el plan de Mantenimiento de la vigencia 2019 en 100% | Cumplir al 100% el programa de mantenimiento | 300 | (Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100 | 100% | 100000000 | Profesional Universitario de Mantenimiento | Se debe cumplir con el plan al 100% | 45% | 45% ejecutado

## TECNOLOGÍA DE LA INFO Y COM...
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | Observaciones | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
Posicionar el aguardiente Caucano como un producto tradicional e identitario de la cultura caucana en todos los Municipios del departamento. | Contratación del Plan de Medios de la entidad | El aguardiente Caucano tiene un alto posicionamiento en el departamento como productos de consumo, pero se ha descuidado su apropiación por tradición e hictoria, de cara a la llegada de nuevas bebidas al territorio. | Mayor percepción y sentido de pertenenecia del aguardiente Caucano como un referente identitario de la cultura de los caucanos | 320 días | Incremento de ventas del aguardiente, mayor presencia de la marca en los municipios, mayor participación en eventos de índoles regional. | El aguardiente Caucano como referente de orgullo para payaneses y caucanos | $250.000.000 (Derivados de la División de Comercialización) | Luis Fernando Becerra | El cumplimiento y ejecución de las acciones están sujetas a los procesos contractuales que se requieren desde las mismas. |  | Cumplimiento parcial. De 19 contratos proyectados en el Plan de Medios de la entidad, se han celebrado 11 en total. El restante se encontraba en análisis jurídico suspendido al inicio de la emergencia.
| Creación de piezas radifónicas oficiales | [9 empty] | Cumplimiento total a la fecha. Se espera contratación de producción de jingles oficiales una vez se supere la emergencia.
| Creación de capsulas audiovisuales oficiales | [9 empty] | Suspendido. Se derivaban de un proceso de contratación suspendido ante la emergencia sanitaria.
| Crear contenidos para redes sociales con un enfoque regional y de tradición | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Implemenmtación de pauta segmentada en redes sociales | [8 empty] | 50% | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Implementación de pauta segmentada en redes de display | [9 empty] | Suspendido. Se derivaban de un proceso de contratación suspendido ante la emergencia sanitaria.
| Fortalecer el mensaje de la identidad gráfica de la marca Caucano | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Contratación de nuevas vallas en Municipios con mayor apropiación del aguardiente Caucano | [9 empty] | Suspendido. Se derivaban de un proceso de contratación suspendido ante la emergencia sanitaria.
| Instalación de material publicitario de gran formato en puntos estratégicos de Popayán | [9 empty] | Suspendido. Se derivaban de un proceso de contratación suspendido ante la emergencia sanitaria.
Crear un vínculo emocional entre la marca Caucano y sus públicos externos. | Aliazas estratégicas con medios de comunicación para realizar actividades dentro de los barrios. | El aguardiente Caucano es vendido de forma masiva en el departamento pero su consumo está más relacionado a una costumbre casual que a un acto de afecto o amor por la marca, por lo que hay que intervenir en procesos emotivos que lleven al cliente a siempre quererlo y a tener una fidelidad con el mismo. | Mayor fidelización de los clientes del aguardiente Caucano con la marca | 320 días | Incremento en ventas del Aguardiente Caucano, mayor fidelización con la marca en los Municipios del departamento. | Aguardiente Caucano como una marca lo suficientemente fuerte y ubicada en los corazones de los caucanos para el año 2023. | Depende de la División de Comercialización | Luis Fernando Becerra | El cumplimiento y ejecución de las acciones están sujetas a los procesos contractuales que se requieren desde las mismas. |  | Suspendido. Las condiciones de confinamiento prohíben este tipo de acciones en los barrios.
| Apoya el diseño del material POP de la entidad | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Liderar el diseño de empaques para épocas especiales del año | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha. Suspendido el proceso de impresión de empaques especiales para Semana Santa y Día de Madre (se diseñador pero no lograron publicarse).
| Asesorar al área de coemrcialización sobre la activación de actividades para generar cercanía con las comunidades. | [8 empty] | 50% | Cumplimiento total hasta la fecha. Se planteó Plan de Comunicación Comercial que se encuentra a disposición del Área de Comercialización.
| Creación de capsulas audiovisuales oficiales | [9 empty] | Suspendido. Se derivaban de un proceso de contratación suspendido ante la emergencia sanitaria.
| Creación de contenidos para redes sociales que establezcan una relación entre consumir aguardiente y dinámicas sociales de los Municipios. | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Fortalecer la retroalimentación en las redes sociales de la entidad. | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Crear espacios digitales que refuerzen el vinculo entre la marca y el público. | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
Dar a conocer con mayor fuerza todos los productos elaborados por la Industria Licorera del Cauca. | Realización de remotos con principales emisoras de los municipios en los mejores puntos de venta | Aquí se evidencia una de las grandes flencias en términos comunicativos de la ILC, ya que el público desconoce en gran medida cuáles son los productos de la empresa más allá de las diferentes oresentaciones del Aguardiente Caucano. | Mayor conocimiento por parte de la comunidad caucana en general de todos los productos que realiza la Industria Licorera del Cauca. | 320 días | Mayor número de solicitudes de productos distintos al aguardiente Caucano para la empresa. | Resurgimiento en las ventas de productos diferentes al aguardiente Caucano y mayores peticiones de parte de distribuidores de otros productos. | Depende de la División de Comercialización | Luis Fernando Becerra | El cumplimiento y ejecución de las acciones están sujetas a los procesos contractuales que se requieren desde las mismas. Además, se sujetan a la producción que se haga de cada uno de los productos de la Industria. |  | En marcha. Se ha cumplido parcialmente con el objetivo a través de las contrataciones celebradas con RCN y CARACOL RADIO.
| Agendar una vez al mes una ronda de medios de comunicación con la gerencia | [9 empty] | En marcha. Se ha cumplido parcialmente con el objetivo a través de las contrataciones celebradas con RCN, RADIO MIL40, RADIO SUÚPER y CARACOL RADIO.
| Realizar esporádicamente concursos en las emisoras | [9 empty] | Suspendido. Los concursos se realizaban con material POP oficial. La licitación del POP debió suspenderse ante la emergencia sanitaria.
| Implemenmtación de pauta segmentada en redes sociales | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Implementación de pauta segmentada en redes de display | [9 empty] | Suspendido. Se derivaban de un proceso de contratación suspendido ante la emergencia sanitaria.
| Creación de capsulas audiovisuales donde se muestren los procesos de producción de los productos | [8 empty] | 50% | En marcha. Cumplimiento parcial al haber podido hacer registro de procesos de producción de alcohol antiséptico. No se ha hecho registro de producción de licorera dada la suspensión en la producción.
| Socialización de la nueva página web de la entidad | [9 empty] | En marcha. Se realizó la actualización de la información correspondiente a Publicidad y Comunicaciones en la plataforma. Aún está pendiente la implementación de elementos solicitados y sugeridos al contratista. La socialización no se puede iniciar una vez esté lista la versión final de la web.
| Creación de portafolio con los productos de la Industria y sus recetas | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha. Documento disponible en la Jefatura de Comercialización para su uso institucional.
| Creación de contenido para redes sociales referenciando los porductos | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
Posicionar la Industria Licorera del Cauca como una empresa local que le apuesta al desarrollo social y ambiental del departamento. | Uso de menciones en vivo en las principales emisoras de Popayán y el Cauca | La comunidad conoce la Industria Licorera del Cauca y a parte de su portafolio de productos. Sin embargo, desconoce totalmente cuál es la destinación de los recursos de la factoría y el impacto que esta puede tener en términos sociales, culturales, educativos y deportivos en el departamento del Cauca. | Incremento en la percepción de la Industrias Licorera del Cauca como una empresa que le aporta desarrollo social al departamento del Cauca. | 200 días | Reconocimiento público y mediático sobre la responsabilidad y acción social que cumple la Industria Licorera del Cauca. | Hacer que la Industria Licorera del Cauca sea una de las empresas más reconocidas en el departamento del Cauca por su responsabilidad social. | 0 | Luis Fernando Becerra | El objetivo tendrá estrecha relación con los proyectos de carácter social que apoye o en los que aporte la Industria. | 50% | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Envío de boletines de prensa destacando el impacto social logrado por la ILC | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha.
| Realizar transmisiones en vivo en redes sociales desde los lugares donde se ha tenido un impacto social | [9 empty] | Suspendido. Las condiciones de confinamiento no permiten el desarrollo de estas actividades.
| Crear piezas y contenindos que hablen del impacto social que logra tener la ILC en las comunidades | [9 empty] | Cumplimiento parcial. Se han desarrollado acciones enfocadas en este objetivo, pero las condiciones de confinamiento impiden salidas de campo.
| Asesorar a la gerencia en la conceptualización de eventos o acciones que apunten a destacar el impacto social de la empresa. | [9 empty] | Cumplimiento parcial. Se han desarrollado acciones enfocadas en este objetivo, pero las condiciones de confinamiento impiden salidas de campo.
| Crear contenidos en redes sociales para promover el consumo conciente y dar confianza sobre la calidad de los productos Caucano | [9 empty] | Cumplimiento total hasta la fecha. En el mes de abril se inició la ejecución de la campaña 'Yo consumo el original'.

## EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJOR...
PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO
OBJETIVO | Actuación (estrategias para obtener el objetivo) | Situación inicial (como estamos actualmente) | Resultado esperado | Realización (días) | Indicadores | Meta | Presupuesto | Responsable | porcentaje de cumplimiento | Seguimiento plan de acción abril 2020
*Darle cumlimento al Decreto 648 de 2017 en su articulo 2.2.21.5.3. De las Oficna de Control Interno: Evaluacion y seguimiento *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 9. Evaluacion del Desempeño 9.2 Auditoria Interna | realizar cronogramas y comunicarlo a los auditores y auditados y efectuar seguimientos | Se cumplio con el progama anual de auditoria 2019, realizado a los 13 procesos | Realizar 13 auditorias vigencia 2020, se realizará 13 auditorias a los procesos en los meses de abril, mayo, junio y primera semana de julio | 100 | Numero de auditorías de Control Interno realizadas en el Programa Anual de Auditorias / total de auditorías de Control Interno establecidas en el Programadas Anual de Auditorias *100 | 13 | NA | Jefe Oficina de Control Interno |  | Se plantea reprogramar el plan de auditorias vigencia 2020, debido a la situacion que se esta viviendo según Decreto 417 del año 2020, que establece el aislamiento preventivo.
0%
*Darle cumlimento al Decreto 648 de 2017 en su articulo 2.2.21.5.3. De las Oficna de Control Interno: Evaluacion y seguimiento *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 9. Evaluacion del Desempeño 9.2 Auditoria Interna | Realizar los 15 informes de auditoria en el frmato establecido en el Sistema de la Calidad FOGC10 Informe de Auditoria Interna | Se cuenta con 13 Informes de Auditoria Interna de la vigencia 2019 | Realizar 13 Informes y socializarlos con cada uno de los lideres de proceso auditado | 100 | Numero auditoría con informes presentados y socializados con cada líder de proceso/ Total de Auditorias programadas | 13 | NA | Jefe Oficina de Control Interno |  | Se plantea reprogramar el plan de auditorias vigencia 2020, debido a la situacion que se esta viviendo según Decreto 417 del año 2020, que establece el aislamiento preventivo.
0%
*Darle cumlimento al Decreto 648 de 2017 en su articulo 2.2.21.4.9. Informes. Literal i. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Contralorias *Cumplir con el requisito de la ISO 9001:2015 en el punto 10. Mejora 10.3 Mejora Continua | Darle seguimmiento al Plan de Mejoramiento a traves de los formatos establecidos por la Contraloria General del Cauca F21 Y F 21A | Se cumplio con el seguimiento de los Planea de Mejramiento en la Plataforma SIA Contralorias en los meses de Febrero y Junio | Realizar seguimiento con cada uno de los lideres de proceso, según hallazgos dejadosen la Contraloria | 60 | Numero de seguimiento a los Planes de Mejoramiento | 2 | NA | Jefe Oficina de Control Interno |  | Se han reprogramado las actividades de seguimiento a los planes de mejoramiento para los proximos dias.
0%
*Darle cumlimento al Decreto 648 de 2017 en su articulo 2.2.21.4.9. Informes. | Seguir las instrucciones de cada una de la normativdad para efectuar los Informes de Ley que la Oficina de Control Interno debe realizar durante la vigencia | Se cumplio con los Informes de Ley Propuestos para una Entidad como lo es La Industria Licorera del Cauca en el Plan de Informes de Ley | Darle herramientas a la Administracion para mejorar su desempeño y cumplimientos de Ley y requisitos legales: -Primer Bimestre: 7 Informe -Segun Bimestre: 3 Informe -Tercer Bimestre: 3 Informe -Cuarto Bimestre: 2 Informe -Quinto Bimestre: 1 Informe | 365 | No. De Informes de Ley Presentados / Total de Informes de Ley a Presentar *100 | 16 | NA | Jefe Oficina de Control Interno |  | De enero a Abril de año 2020 la Oficina de Control Interno ha cumplido con los siguientes informes: 1, Rendicion de cuenta fiscalvigencia 2019;Informe evaluacion anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP; Ejecucion presupuestal ingresos y gastos enero-febrero ;Informe Derechos de Autor; Reporte de avances de la gestion FURAG; iNFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DECONTROL INTERNO; Seguimiento a caja menor; Evaluacion de gestion por dependencias; informe PQRS.
100%
Resolucion 525del 13 de diciembre de 2018, de la Contraloria General del Cauca | Realizar cronograma de informes de Ley a presentar con el fin de saber con exactitud fechas de resentacion | Se cumplió con la publicacion a Entes de Control Informes cuya responsbilidad es Control Interno | Cumplir con los requerimientos de Contraloria: -Primer Bimestre: 5 requerimiento -Segun Bimestre: 3 requerimiento -Tercer Bimestre: 3 requerimiento -Cuarto Bimestre: 2 requerimiento -Quinto Bimestre: 1 requerimiento | 365 | No. De Requerimientos Publicados / Total de requerimientos en SIA Contralorías *100 | 14 | NA | Jefe Oficina de Control Interno |  | De acuerdo al plan de presentacion de informes de Ley a la Contraloria se deben presentar cuatro informes de los cuales se han cumplido los siguientes:Rendicion cuenta fiscal vigencia 2019; Ejecucion presupuestal ingresos y gastos enero- febrero del año 2020; Informe de evaluacion de control interno contable vigencia 2019;
100%
Recopilacion de Informacion para responder Requerimientos y solciitudes de los Organos de Control (Procuraduria y Contraloria) | Verificar cumplimiento de la informacion eficaz solcitada y responder en las fechas solicitadas por el Ente de Control | (56 ) cincuenta y seis Requerimientos contestados en la vigencia 2019 a los organismos de control (Procuraduría y Contraloría) | Dar cumplimiento a todos los requerimientos y solicitudes que sean radicados ante ventanilla unica de la Industria Licorera o ante el correo de la Oficina de Control Interno | 365 | No. De Requerimientos Contestados por Entes de Control / Total de requerimientos solicitados ante ventanilla unica y/o correo electronico OFCI *100 | 100% | NA | Jefe Oficina de Control Interno | 100% | Hasta la fecha los requerimientos han sido reportados de manera oportuna con un total de doce (12) requerimientos de los entes de Control.